## ProjectSchedule
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Software de automatización de administración y control de gastos comunes - Edificio El Mirador
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Asignatura: Ingenieria en desarrollo software
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. |  | Inicio del proyecto: |  | 2026-03-30
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  |  | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2026-03-30 to 2026-05-24
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | COSTO (CLP) | DÍAS | time axis 2026-03-30 to 2026-05-24
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
| Fase 1: Análisis y Requerimientos | Bastian González | 1 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 465000 | 7
| Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | Bastian González | 1 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 225000 | 3
| Identificación y validación de actores del sistema | Bastian González | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 120000 | 3
| Clasificación RF/RNF y construcción de matriz lógica | Bastian González | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 120000 | 3
| Fase 2: Estilos y Patrones Arquitectónicos | Bastian González | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 330000 | 7
| Definición del estilo arquitectónico adoptado | Bastian González | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 120000 | 3
| Justificación del estilo según contexto del sistema | Bastian González | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 90000 | 3
| Identificación y descripción de patrones de diseño | Bastian González | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 120000 | 3
| Fase 3: Modelo 4+1 y Vistas Arquitectónicas | Bastian González | 1 | 2026-04-13 | 2026-05-16 | 1710000 | 34
| Vista de Escenario: Diagrama de caso de uso general | Bastian González | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 225000 | 6
| Vista de Escenario: Caso de uso específico RF-24 (morosidad) | Bastian González | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 225000 | 6
| Vista de Escenario: Especificación de casos de uso (×4) | Bastian González | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 300000 | 6
| Vista Lógica: Diagrama de clases | Bastian González | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 300000 | 5
| Vista de Implementación: Diagrama de componentes y paquetes | Bastian González | 1 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 300000 | 6
| Vista de Procesos: Diagrama de actividad | Bastian González | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 180000 | 5
| Vista Física: Diagrama de despliegue | Bastian González | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 180000 | 6
| Fase 4: Requisitos de Calidad y Principios de Diseño | Bastian González | 1 | 2026-05-17 | 2026-05-23 | 450000 | 7
| Definición de atributos de calidad (usabilidad, rendimiento…) | Bastian González | 1 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 150000 | 3
| Criterios y métricas de evaluación de calidad | Bastian González | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 150000 | 3
| Descripción de principios de diseño aplicados al sistema | Bastian González | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 150000 | 3
| Fase 5: Prototipo | Bastian González | 1 | 2026-05-24 | 2026-05-30 | 405000 | 7
| Diseño de mockups de interfaces principales | Bastian González | 1 | 2026-05-24 | 2026-05-27 | 225000 | 4
| Justificación de herramientas de prototipado | Bastian González | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 180000 | 4
| Fase 6: Evaluación Heurística de Nielsen | Bastian González | 1 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 390000 | 6
| Elaboración de lista de verificación heurística | Bastian González | 1 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 120000 | 3
| Aplicación de la evaluación a prototipos | Bastian González | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 150000 | 2
| Análisis de resultados y métricas | Bastian González | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 120000 | 3
| Fase 7: Control de Versiones | Bastian González | 1 | 2026-06-06 | 2026-06-10 | 360000 | 5
| Definición y justificación del tipo de control de versiones | Bastian González | 1 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 180000 | 3
| Justificación de herramientas de versionamiento | Bastian González | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 180000 | 3
| Fase 8: Conclusiones, Bibliografía y Anexos | Bastian González | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 780000 | 7
| Redacción de conclusiones del proyecto | Bastian González | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 180000 | 3
| Compilación de bibliografía en formato APA | Bastian González | 1 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 135000 | 2
| Elaboración de carta Gantt final y anexos | Bastian González | 1 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 240000 | 2
| Revisión integral del documento DAS | Bastian González | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 225000 | 3
| Fase 9: Revisión Final y Entrega | Bastian González | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 480000 | 4
| Revisión y correcciones finales del informe | Bastian González | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 270000 | 2
| Preparación y ensayo de presentación | Bastian González | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 150000 | 2
| Entrega del documento final al profesor | Bastian González | 1 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 60000 | 2
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escriba nada en esta fila. Inserte nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto. | COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 10740000